## SIHT 1
Siht 1: Loodus- ja kultuuripärandi väärtustamine ja hoidmine.
Eesmärk 1: Loodus- ja kultuuriressursside kaitsmine ja säilitamine on esmatähtis sihtkoha arendamis- ning turundustegevuste planeerimisel.
| Tegevus | Täitja | Partner | Aeg | Tulemus | Tulemuse täitmine teostatud tegevustega
Tegevuskavas planeeritud | Sihtkohas tegutsevate ettevõtjate ja teenuste pakkujate (sh reisiettevõtjad) teadlikkuse suurendamine rahvuspargi territooriumil kehtivatest piirangutest, reeglitest | Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, RMK, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | MTÜ Arenduskoda, koolid, loodusega seotud õppeainete õpetajad ja huvijuhid ettevõtjad, kogukond Eesti Turismifirmade Liit |  | Kohalikud ettevõtjad ja teenuste pakkujad on teadlikud Lahemaa rahvuspargis (kaitsealadel) kehtivatest piirangutest, reeglitest | Täidetud | 1
Täidetud tegevused | 1. Teadlikkuse tõstmise seminar | MTÜ Arenduskoda | Keskkonnaamet, RMK | 1.03.2020
| 2. Kaitsealade päev Lahemaal | MTÜ Visit Lahemaa |  | 2020-05-24
| 3. Arutelu võimalike tegevuste kohta Hara saarel | MTÜ Arenduskoda | Keskkonnaamet, RMK | 2021-07-05
Tegevuskavas planeeritud | Kaitsealadele seatavate nõuete, reeglite ja piirangutega arvestamine teenuste arendamisel ja pakkumisel | Kohalikud ettevõtjad, kolmanda sektori asutused | Keskkonnaamet, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu |  | Pakutavad teenused ja tegevused on kooskõlas säästva arendamise põhimõtetega, Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava ja kaitse-eeskirjaga | Täidetud | 2
Täidetud tegevused | 1. Kestliku turismi koolitussari ettevõtjatele, kes soovivad ettevõttele taotleda EUROPARC-i sertifikaati | Lahemaa rahvuspark | Keskkonnaamet | I - 07.12.2021, II- 14.12.2021, III - jaanuar, veebruar 2022, IV - 15.03.2022 | Piirkonna ettevõtjad (Arenduskoja koostööprojektides osalevad turismiettevõtted) on oma tegemistes juhindunud kaitsealadele seatud reeglitest.
| 2. Seminar “Ettevõtlus ja teenuste pakkumine Lahemaa rahvuspargis – võimalused ja piirangud” | Lahemaa rahvuspark |  | 2021-06-18
Tegevuskavas planeeritud | Kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ning läbimõeldud ja seda mitte rikkuva tegevuse propageerimine ning selgitamine teenuse pakkujatele | Keskkonnaamet, RMK, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, kohalikud omavalitsused | Koolitusfirmad, säästva- ja ökoturismi ühendused, liidud, vastava suunitlusega ettevõtted (sh väljaspool piirkonda) kogukond, MTÜ Arenduskoda |  | Kohalikud asjalised mõistavad kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ning säästva majandamise trendi, vajalikkust, mõju sihtkohale ning külastajate ostuotsusele, arvestamine kaitse-eeskirja ja kaitsekorraga | Täidetud | 3
Täidetud tegevused | 1. "Lahemaa Rahvuspark 50" ürituste sari https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/lahemaa-rahvuspark/lahemaa-50/lahemaa-aasta | Keskkonnaamet, RMK, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | MTÜ Arenduskoda
| 2. Iga-aastased Lahemaa rahvuspargi koostöökogu koosolekud | Keskkonnaamet, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | MTÜ Arenduskoda | 19.04.2023, 14.12.2022, 06.04.2021, 28.01.2021, 01.10.2020
Tegevuskavas planeeritud | Keskkonna, kultuuri (sh traditsioonid, tavad, oskused, ajalugu) ning kohaliku kogukonna toetamise ja säilitamise propageerimine turundusmaterjalides, teenuste osutamisel ning loodussäästlike materjalide ja lahenduste kasutamine turundamisel | Ettevõtjad, kohalikud arendus- ja turundus-organisatsioonid, RMK, kohalikud omavalitsused, Lahemaa Turismiühing | Keskkonnaamet, turundusfirmad, kohalikud elanikud |  | Külastajad on teadlikud sihtkoha eripärast ja sobilikust liikumis- ning käitumisviisist. Kohalikud turismiettevõtjad ja teised teenuse pakkujad kasutavad säästvaid ning sihtkoha eripära ja eesmärki toetavaid lahendusi. Nende tegevuste tulemusel tekkinud mõju ei ületa taluvuse piire | Täidetud | 4
Täidetud tegevused | "Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühis-arendamine" projekti raames toimunud töötoad: |  |  |  | Kõik projekti raames osalenud turismiettevõtjad on võtnud suuna loodussäästlike materjalide kasutamisele
| Taaskasutuse töötuba "Vanapaberist märkmik" | MTÜ Arenduskoda |  | 6.-8.07.2021
| Vanade akende restaureerimise töötuba "Taaskasutus on kasulik" ja looduskosmeetika töötuba | Põhja-Harju Koostöökogu | MTÜ Arenduskoda, Ajaveski | 14.-15.09.2021
| Praktiline elamustöötuba “Kalamehe elu”, “Päevase kalasaagi küpsetamine või suitsutamine”, “Küpsetatud sushide valmistamine kohalikust toorainest” | MTÜ Arenduskoda |  | 25.-26.08.2021
| Portselani valmistamise ja kaunistamise töötuba | Cesis Läti | MTÜ Arenduskoda, | 2.-5.05.2022
| Käsitöötubades lillede,korvide ning savinõude meisterdamine | LAG Bogastvo podeželja Sloveenia | MTÜ Arenduskoda | 17.-23.05.2022
| Pelmeeni valmistamise töötuba ja Loominguline töötuba | Rohelise Jõemaa Koostöökogu | MTÜ Arenduskoda | 7.-9.06.2022
Turundusmaterjalina valmisid korduvkasutatavad reklaamtopsid ja linasest kangast reklaamkotid
Tegevuskavas planeeritud | Külastajate harimine ja teadlikkuse tõstmine kaitsealade toimimisest, väärtustest ning seal viibimise (sh tegevuste) mõjust keskkonnale | Keskkonnaamet, koolid, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, RMK, Lahemaa Turismiühing | Seltsid, ettevõtjad |  | Külastajad on teadlikud nende käitumise ja tegevuste mõjust keskkonnale ning oskavad negatiivset mõju vähendada või ennetada. | Täidetud | 5
Täidetud tegevused | 1. Kestliku turismi koolitussari ettevõtjatele, kes soovivad ettevõttele taotleda EUROPARC-i sertifikaati | Lahemaa rahvuspark | Keskkonnaamet | I - 07.12.2021, II- 14.12.2021, III - jaanuar, veebruar 2022, IV - 15.03.2022 | Piirkonna ettevõtjad (Arenduskoja koostööprojektides osalevad turismiettevõtted) on oma tegemistes juhindunud kaitsealadele seatud reeglitest.
| 2. Seminar “Ettevõtlus ja teenuste pakkumine Lahemaa rahvuspargis – võimalused ja piirangud” | Lahemaa rahvuspark |  | 2021-06-18

## SIHT 2
Siht 2: Piirkondliku turismi- ja seda toetava ettevõtluse (sh toodete ja teenuste) jätkusuutlik arendamine.
Eesmärk 2: Turismiteenused ja -tooted on jätkusuutlikud, sihtrühma vajadustest lähtuvad, mitmekesised, kvaliteetsed ning konkurentsivõimelised.
| Tegevus | Täitja | Partner | Aeg | Tulemus | Tulemuse täitmine teostatud tegevustega
Tegevuskavas planeeritud | Külastaja uuringute läbiviimine, (sh mobiilpositsioneerimine) | RMK, ettevõtjad, Keskkonnaamet | Kohalik omavalitsus, uuringufirmad, ülikoolid, kohalik kogukond, mittetulundussektor, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu |  | Kohalikud asjalised omavad ülevaadet külastaja profiilist (sh arv, päritolu, viibimise kestus ja külastuskohad, eesmärk jne), nende hinnangutest ning ootustest pakutavatele võimalustele ja avaldatavast mõjust sihtkohale | Täidetud | 1
Täidetud tegevused | 1. Uuring "Lahemaa külastaja-persona" | RMK, Lahemaa Turismiühing | Maaülikool | 8.-18.01.2021
| 2. Lahemaa rahvuspargi külastaja uuring | RMK |  | 07.2020-07.2021
| 3. RMK puhkealade külastatavuse uuring | RMK | Turu-uuringute AS | 23.- 28. 11.2022
Tegevuskavas planeeritud | Ettevõtjad (sh turismivälised sektorid) ning seltside tutvumine teiste piirkonnas tegutsevate asjaliste ja nende pakkumistega | Ettevõtted, seltsingud ja vabaühendused | Ettevõtjad, Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, MTÜ Arenduskoda, RMK |  | Kohalikud ettevõtted teavad piirkonna teisi ettevõtteid ja nende poolt pakutavaid võimalusi, mis võimaldab luua ühistooteid ja / või turundada Lahemaad ühtse piirkonnana |  | 2
Täidetud tegevused | 1. Tutvusmiringreis Lahemaa turismipiirkonna Kadrina, Kuusalu ja Haljala valla ettevõtetega | Lahemaa Turismiühing | Kadrina, Kuusalu, Haljala vald | 2022-05-03
| 2. Koostööprojekti tegevus “HARA SAAR, ETTEVÕTJATE LOOD JA PRAKTILISED TÖÖTOAD LAHEMAAL” | MTÜ Arenduskoda | Põhja-Harju KK Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 25.-26.08.2021
| 3. Säästva turismi projekti raames õppepäev Lahemaal | MTÜ Arenduskoda |  | 2021-05-05
| 4. LEADER koostööprojekt “Säästva turismi arendamine” Õppereis Lahemaale | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa | 7.-8.09.2020
Tegevuskavas planeeritud | Spetsiifilise koolitusvajaduse (teemad) väljaselgitamine ettevõtjatelt ning teistelt asjalistelt ja nende pakkumine (sh koolituskava): • Spetsiifilised tootearenduskoolitused,• Rahvuspargi eripära, võimalusi ning piiranguid tutvustavad / meeldetuletavad seminarid, • Õppekülastused teistesse piirkondadesse (Eestis) ja kohalikesse ettevõtetesse, • Jätkusuutliku ja säästva arengu põhimõtete ning turismitrendide tutvustamine ning nende rakendamise hindamine teenuste ja toodete pakkumisel, • Ettevõtluskoolitused | MTÜ Arenduskoda, Keskkonnaamet, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | Kohalikud omavalitsused, ettevõtted, koolitusfirmad, maakondlikud arendusorganisatsioonid, sihtkohas ja mujal Eestis kaitsealadel edukalt tegutsevad ettevõtted ja Leader grupid, RMK |  | Kaardistatud on ettevõtjate ja teiste asjaliste koolitusvajadused ning koostatud koolitusplaan, mis on ettevõtjatele jagatud (teave toimumisest ja osalemistingimustest). Teadlikkuse suurenemine ning selle rakendamine teenuste ja toodete arendamisel (sh koostöös teiste piirkonna asjalistega) ja pakkumisel. | Täidetud | 3
Täidetud tegevused | 1. Õppereis Kodukant Läänemaa ja Matsalu rahvuspargi piirkonda | MTÜ Arenduskoda | Kodukant Läänemaa | 24.-25.05.2023
| 2. Õppereis ja praktilised töötoad Peipsiveere piirkonnas | MTÜ Arenduskoda |  | 26.-28.04.2023
| 3. Õppereis Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonda | MTÜ Arenduskoda | Saarte Koostöökogu | 8.-10.08.2022
| 4. Viru LEADER võrgustiku tugevdamise õppereis Lätis ja Võrumaal | MTÜ Arenduskoda | MTÜ Partnerid, MTÜ PAIK, Virumaa Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu ja Peipsi-Alutaguse Koostöökoda | 15.-17.06.2022
| 5. Viru LEADER võrgustiku tugevdamise idee- ja kogemusreis Saaremaale | MTÜ Arenduskoda |  | 14.-16.09.2021
| 6. Koostööprojekti tegevus “ETTEVÕTJATE JA TEGIJATE LOOD NING PRAKTILISED TÖÖTOAD PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU PIIRKONNAS” | MTÜ Arenduskoda | Põhja-Harju KK ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 14.-15.09.2021
| 7. Õppereis “Lõuna-Eesti kaitsealade ja Karula rahvuspargi piirkondade säästva turismi ettevõtjate ja tegijate lood” | MTÜ Arenduskoda | Karula rahvuspark | 6.-8.07.2021
| 8. Projekti “Säästva turismi arendamine” arendusseminar/õppereis “Lugude jutustamine” Soomaa rahvuspargis | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa | 18.-19.11.2020
| 9. Säästva turismi õppereis Alutaguse rahvusparki | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa | 2020-08-26
| 10. Säästva turismi õppereis Põhja-Harju Koostöökogu piirkonda | MTÜ Arenduskoda | MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu | 2020-08-18
| 11. Õppereis Põhja-Portugalis | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa MTÜ | Aprillis 2019
| 12. Õppereis Sloveenias | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa MTÜ | 2019. aasta mais
| 13. Õppereis Madeiral | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa MTÜ | 09. ja 10. 2019
| 14. Lõpuüritus Madeiral | MTÜ Arenduskoda | Rohelise Jõemaa Koostöökogu Kodukant Läänemaa MTÜ | 07. ja 08.2021
| 15. Õppereis Lätis | MTÜ Arenduskoda | MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 29.06-03.07.2020
| 16. Õppereis Leedus | MTÜ Arenduskoda | MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 26.09-02.10.2021
| 17. Õppereis Lätis | MTÜ Arenduskoda | MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 2.-5.05.2022
| 18. Õppereis Sloveenias | MTÜ Arenduskoda | MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 17.-23.05.2022
Tegevuskavas planeeritud | Olemasolevate ning alustavate ettevõtjate ning algatuste toetamine (nt konsultatsioonid, kohtumised teiste ettevõtetega) | MTÜ Arenduskoda, kohalikud omavalitsused | Maakondlikud arenduskeskused, teised ettevõtjad, Keskkonnaamet, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu |  | Ettevõtjatel (sh alustavatel) on võimalus küsida abi dokumentide vormistamisel, teenuste ja toodete arendamisel, turundustegevuste planeerimisel ning teadlikkus rahvuspargis piirangutest | Täidetud | 4
Täidetud tegevused | Kogu perioodi jooksul toimusid ettevõtjate nõustamised LEADER toetustaotluste esitamisel, lisaks taotluste hindamise, tagasisidestamise ja rahastamisotsustega seotud tegevused | MTÜ Arenduskoda | Piirkonna ettevõtjad
Tegevuskavas planeeritud | Temaatiliste ja pärandkultuuri toetavate sündmuste (sh töötoad, harivad programmid jne) korraldamine kaasates erinevaid sihtkoha asjaliste rühmi | Ettevõtjad, seltsid, kohalikud elanikud, RMK, | Kohalikud omavalitsused, teised ettevõtted, MTÜ Arenduskoda |  | Korraldatakse sündmusi, mis on seotud koha pärandiga ning mis on suunatud traditsioonide tutvustamisele ja säilitamisele | Täidetud | 5
Täidetud tegevused | 1. Klinkerpaadikultuurist Lahemaal ja Põhjamaades | Lahemaa rahvuspark |  | 2022-12-14
| 2. Rannapärandi ja merekultuuri konverents | Lahemaa rahvuspark |  | 24.-26.08.2022
| 3. Metsaelupaikade inventuuri infopäev | Keskkonnaamet | Lahemaa rahvuspark, Rakvere metsaühistu | 2022-07-07
| 4. Konverents "Lahemaa ajaloolised maastikud ja mälumaastikud" | Keskkonnaamet, Lahemaa Pärandisõprade Selts | Lahemaa rahvuspark | 2022-08-11
| 5. Puitpitsi koolitus Lahemaa servas | Kuusiku loodustalu ja MTÜ Pärandihoidja | Lahemaa rahvuspark | märts-mai 2022
| 6. Puutöö töötubade sari | Lahemaa Pärimuskoda, Roland Burk |  | 2023-05-25
| 7. Lahemaa kogukonna innovatsioonilabori giidimise töötuba | Lahemaa Turismiühing |  | 2021-03-16
| 8. Lahemaa kogukonna innovatsioonilabori visuaali töötuba | Lahemaa Turismiühing |  | 2021-02-09
| 9. Lahemaa kogukonna innovatsioonilabori seminar | Lahemaa Turismiühing |  | 2021-01-19
| 10. Lahemaa militaarpärandi päevad | Lahemaa Turismiühing |  | 2020-07-28

## SIHT 3
Siht 3: Koostöö toetamine ja erinevate huvirühmade kaasamine.
Eesmärk 3: Sihtkoha arendamisse kaasatakse kõiki huvirühmi, koostöö on eesmärgipärane ja kõikide huve arvestav.
| Tegevus | Täitja | Partner | Aeg | Tulemus | Tulemuse täitmine teostatud tegevustega
Tegevuskavas planeeritud | Ühiskohtumised erinevate asjaliste vahel | MTÜ Arenduskoda, maakondlikud arenduskeskused, Lahemaa Rahvuspargi koostöökogu, kohalikud omavalitsused | Ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundus-sektor, RMK, Keskkonnaamet |  | Erinevate sektorite ja valdkondade esindajad kohtuvad (kuid eelkõige turismis tegevad), et tutvuda üksteise tegemistega, tutvustada arendusi, uusi algatusi ning võimalusi, planeerida ühistegevusi | Täidetud | 1
Täidetud tegevused | 1. Lahemaa Tursimiühingu avatud üldkoosolek | Lahemaa Turismiühing |  | 28.03.2023, 20.10.2022, 26.11.2021, 06.10.2020, 9.07.2020
| 2. Lahemaa turismifoorum | Lahemaa Turismiühing |  | 13.05.2022, 20.05.2021
| 3. Loodusturismi srateegiapäev | Lahemaa Turismiühing | RMK, Keskkonnaamet, Turismiarenduskeskus, Eesti Maaülikool ja MTÜ Eesti Maaturism | 2022-03-01
4. Lisaks vt siht 2 alamtegevused 2 ja 3
Tegevuskavas planeeritud | Infokiri piirkonna asjalistele erinevatest koolitustest, muudatustest, uuringutest ja nende tulemustega tutvumise võimalustest jne | MTÜ Arenduskoda, kohalikud omavalitsused, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | Maakondlikud arenduskeskused, ettevõtjad, Keskkonnaamet |  | Piirkonna asjalised on teadlikud muudatustest, eelseisvatest sündmustest, nende muutusest teenuse pakkumisel lähtuvalt säästva arendamise väärtustest ja põhimõtetest | Täidetud | 2
Täidetud tegevused | 1. Infokirjaga liitumine https://visitlahemaa.com/lahemaast/lahemaa-uudiskiri/ | Lahemaa Turismiühing
| 2. Tegevusi ja tulemusi tutvustavad artiklid Sõnumitoojas | MTÜ Arenduskoda, Lahemaa Turismiühing
| 3. Tegevuste info edastamine Arenduskoja liikmed@arenduskoda.ee ja projekt@arenduskoda.ee listidesse | MTÜ Arenduskoda
| 4. Ürituste info edastamine Lahemaa Turismiühingu listi | MTÜ Arenduskoda, Lahemaa Turismiühing
Tegevuskavas planeeritud | Kohaliku elanikkonna teavitamine (nt sündmuste toimumisest, suurematest arendustest jne) läbi kohalike omavalitsuste ning ettevõtete veebilehtede ja sotsiaalmeedia kanalite ning kohalike kaasamine teenuste ja toodete pakkumisel (nt kohalikud kalurid, käsitöölised) või oluliste muudatuste tegemisel (nt liikluse ümberkorraldus või prügimajandus sündmuste ajal) | Ettevõtjad (sh reisiettevõtted) ja sündmuste korraldajad, kohalikud omavalitsused, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | Seltsid ja seltsingud, külade ühendused, Keskkonnaamet |  | Kohalik kogukond on teadlik erinevatest arendustest, sündmustest ning turismi mõjust sihtkohale. Kohalikud on kaasatud teenuste pakkumisel või on vähemalt teadlikud võimalustest ja oskavad soovitada kelle poole pöörduda |  | 3
Täidetud tegevused | 1. Info jagamine piirkonna kohalike omavalitsuste kodulehekülgedel ja FB leheküljel
2. Info jagamine Visit Lahemaa koduleheküljel ja FB leheküljel
3. Info jagamine Arenduskoja koduleheküljel ja Kohaliku toidu leheküljel ning FB lehekülgedel
4. Info jagamine koostööprojektide “Kestlik ettevõtlus maal” ja "Säästev turism kaitsealadel" veebilehel (https://seic.ee/et/)
5. Info jagamine Sõnumitoojas
Tegevuskavas planeeritud | Koostöö seltside, õppeasutuste ning teiste kohaliku kogukonna liikmetega, sh nende teavitamine ja arvamuse küsimine | Ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused, Keskkonnaamet, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu | Kohalik kogukond, koolid, lasteaiad, RMK, seltsid, kogukondade esindajad |  | Kohalikud noored ja lapsed osalevad erinevates hariduslikes programmides ning tunnevad ja hindavad oma kodukoha kultuuri- ja looduspärandit. Oskavad seda säästvalt „kasutada“. Kohalikel käsitöölistel, kaluritel, põllumeestelt jne on võimalus panustada teenuste osutamisel läbi enda toodangu või abi pakkumise. Kohalikelt küsitakse arvamust erinevatele ettevõtmistele (sh sündmustele) | Täidetud | 4
Täidetud tegevused | 1. Lahemaa Turismifoorum | MTÜ Lahemaa Turismiühing |  | 20.05.2021 13.05.2022 05.09.2023
| 2. MTÜ Arenduskoda LEADER tegevuspiirkonna ühisstrateegia perioodiks 2023-2027 koostamise protsessi raames kaasati töögruppidesse mitmeid piirkonna inimesi (sh seltside, õppeasutuste ja kohaliku kogukonna esindajaid) ja viidi läbi liikmete ning toetuste taotlejate rahulolu uuring | MTÜ Arenduskoda
| 3. Strateegia koostamise infopäevad | MTÜ Arenduskoda |  | 12.05.2022-15.03.2023
Tegevuskavas planeeritud | Kogukonnapäevade korraldamine | Kohalikud elanikud, seltsid, ettevõtjad, Lahemaa Turismiühing | Kohalikud omavalitsused, maakondlikud arenduskeskused, liidud |  | Suurendab kogukonna ühtsustunnet ja võimaldab tutvuda üksteisega (sh üksteise tegemistega), osaleda töötubades, harivates programmides, korrastada ühiselt kodukohta ning annab võimaluse arutleda ja rääkida kaasa erinevatel teemadel (nt sündmuste korraldus piirkonnas ja kontroll toimuva üle, koostöövõimaluste otsimine ettevõtjatega) | Täidetud | 5
Täidetud tegevused | 1. Lahemaa piknikupäev ja muuseumiöö | Lahemaa Turismiühing | Kuusalu, Haljala, Tapa, Kadrina vald | 2023-05-20
| 2. "Teeme ära" talgupäev | Lahemaa Turismiühing | Kuusalu, Haljala, Tapa, Kadrina vald | 2023-05-06
| 3. Kuusalu kihelkonna XXI Mailaat |  | Kuusalu vald | 2023-05-01
| 4. Avatud kalasadamate päev (Eisma ja Hara sadam) | Lahemaa Turismiühing | Kuusalu, Haljala, Tapa, Kadrina vald | 2023-04-29
| 5. Tapa Linnapäevad | Tapa vald |  | 5.-6.08.2022
Tegevuskavas planeeritud | Sihtkohta tundvate ja tutvustavate giidide andmebaasi loomine lähtuvalt väljatöötatud kriteeriumitest ning korrapärane kohtumine koostööpartneritega, kes külastajaid sihtkohta toovad | Keskkonnaamet, ettevõtjad, MTÜ Arenduskoda, Lahemaa Turismiühing | Eesti Giidide Liit, Harjumaa Lahemaa Turismiühing, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu |  | On olemas nimekiri (kontaktandmed, keeled) giididest (sh kohalikud), kellega saab teha koostööd. On olemas info sihtkohta külastajaid toovatelt organisatsioonidelt nende tegevustest, ootustest ja vajadustest. |  | 6
Täidetud tegevused | 1. Lahemaa giidide kursus ja atesteerimine | MTÜ Visit Lahemaa | Lahemaa Turismiühing, Keskkonnaamet, Maaülikool, RMK ja Eesti Loodusturismiühing | 30.03.-23.05.2021, 21.02.-27.05.2022
| 2. Kolme aastaga atesteeritud kokku 75 giidi |  |  | 30.05.2022, 13.05.2023

## SIHT 4
Siht 4: Info- ja külastajavoogude juhtimine.
Eesmärk 4: Info juhtimine on süsteemne ning suunatud külastajate ja kohalike huvirühmade teadlikkuse suurendamiseks.
| Tegevus | Täitja | Partner | Aeg | Tulemus | Tulemuse täitmine teostatud tegevustega
Tegevuskavas planeeritud | Ühis- ja ristturundus | Ettevõtjad, Kohalikud omavalitsused, Lahemaa rahvuspargi koostöökogu, Lahemaa Turismiühing | Keskkonnaamet, kohalik mittetulundus-sektor, kohalik kogukond, MTÜ Arenduskoda |  | Kohalikud asjalised arutavad koostöövõimalusi sihtkoha kui terviku ja seal pakutavate võimaluste turundamisel ning koostavad ühiseid ja säästva turismi väärtusi toetavaid turunduskampaaniaid. Ettevõtjad teavad piirkonna teisi võimalusi ning kajastavad neid ka enda veebikanalites. Ettevõtjad soovitavad teisi ettevõtteid ja võimalusi (sh kohalike poolt pakutavad) sihtkohas | Täidetud | 1
Täidetud tegevused | 1. Lahemaa Ringi kaart | Lahemaa Turismiühing |  | 2023-04-07
| 2. Turundusdisaini töötoad | MTÜ Arenduskoda, Frilla OÜ | Kodukant Läänemaa Rohelise Jõemaa Koostöökogu | 14.11.2022, 24.01.2023, 21.03.2023
| 3. Foto- ja videotöötluse töötoad | MTÜ Arenduskoda |  | 28.09.2022, 12.10.2022
| 4. Ühisturundus Tourestil | MTÜ Arenduskoda |  | 7.-9.02.2020
| 5. Põhja-Eesti kohaliku toidu turundusseminar | MTÜ Arenduskoda |  | 2020-02-18
| 6. Säästva turismi arendamise projekti turundusmaterjalid (kaardid, T-särgid, kotid) | MTÜ Arenduskoda |  | August 2019
7. Ühisturundus, sh seic.ee kodulehe integreerimine ja turundusmaterjalid
| 8. Ühisturunduse platvormina töötab https://visitlahemaa.com/ kodulehekülg ja FB lehekülg | Lahemaa Turismiühing
Tegevuskavas planeeritud | Veebipõhine sündmuste ühiskalendri loomine ja haldamine | Kohalikud omavalitsused, MTÜ Arenduskoda, Lahemaa Turismiühing | Ettevõtjad, sündmuste korraldajad, Keskkonnaamet |  | On olemas veebipõhine sündmuste kalender, kust on külastajal, kohalikul elanikul, sündmuste korraldajatel ja teistel asjalistel (sh Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad) võimalik saada teavet toimuvatest sündmustest, ennetamaks näiteks sündmuste kattumist. | Täidetud | 2
Täidetud tegevused | Lahemaa sündmuste kalender veebis ja nutitelefonis https://events.visitlahemaa.com/ | Kuusalu, Haljala, Kadrina ja Tapa vald, MTÜ Arenduskoda, Lahemaa Turismiühing
Tegevuskavas planeeritud | Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna ühtse identiteedi loomine (sh veebis), mis lähtub jätkusuutliku ning säästva arengu põhimõtetest ja kannab vastavat sõnumit ka külastajatele | Ettevõtjad, Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, Lahemaa Turismiühing | Kohalikud omavalitsused ja mittetulundus-sektor, MTÜ Arenduskoda |  | Lahemaa rahvuspark ja rahvuspargi turismipiirkond on veebis lihtsasti leitav, sest kohalikud ettevõtjad kasutavad samu märksõnu tekstide koostamisel. Välja toodud info kajastab lisaks pakkumistele ka nende seost säästva ja jätkusuutliku turismi ja arengu põhimõtetega viidates seeläbi nii seosele rahvuspargiga, kultuuri- ja looduspärandiga kui ka külastajate poolt oodatud käitumisele. Visuaalne identiteet on läbimõeldud | Täidetud | 3
Täidetud tegevused | 1. Ühtse identideedina on olemas ja kasutusel Lahemaa rahvuspargi logo, EUROPARC uuendatud logo, Arenduskoja logo | Keskkonnaamet, EUROPARC Federation, MTÜ Arenduskoda
| 2. Lisandunud on Visit Lahemaa logo | Lahemaa Turismiühing